## 移动报销开发计划
序号 | 事项 | 优先级 | 状态 | 技术顾问 | 实际人天 | 人天估算 | 开始日期 | 实际完成日期 | 备注
移动审批修改计划安排
1 | 记一笔功能开发 |  | 待开发
| 1 费用类型选择组件界面优化 |  | 已完成 | 姜体腾 |  | 3
| 2 地点组件开发 |  | 不处理 | 龚立烜 |  | 5
| 3 日期组件优化开发 |  | 已完成 | 姜体腾 |  | 3 |  |  | 使用android自带组件处理完成
| 4 整体功能开发（保存，修改，只读） |  | 开发中 | 姜体腾 |  | 1 | 2014-10-20
| 5 记一笔整体功能测试 |  | 待处理 | 姜体腾 |  | 1
1.2 | 报销明细界面开发
| 1 整体功能开发（汇总金额，长按删除， 点击进入记一笔页面） |  | 开发中 | 龚立烜 |  | 1 | 2014-10-20 |  | 正在测试中
| 2 整体测试 |  | 待处理 | 龚立烜 |  | 1
1.3 | 批量上传
| 1 批量上传开发（出错处理） |  | 待处理 | 龚立烜 |  | 1 |  |  | 正在测试中
| 2 整体测试 |  | 待处理 | 龚立烜 |  | 1
1.4 | 首页开发
| 1 图片滚动开发 |  | 已完成 | 姜体腾 |  | 1 |  |  | 经过测试已经完成
| 2 整体功能开发（金额汇总，点击链接到其他功能） |  | 待处理 | 姜体腾 |  | 1 |  |  | 开发中
1.5 | 图表页面开发 |  | 待处理 | 姜体腾 |  | 5
1.6 | 手势开发 |  | 待处理 | 龚立烜 |  | 2 |  |  | 完成组件开发，还需要功能移植
| 1 登录手势页面,设置手势页面 |  | 已完成 | 姜体腾 |  | 1 |  |  | 经过测试已经完成
| 2 测试 |  | 已完成 | 姜体腾 |  | 1 |  |  | 经过测试已经完成
1.7 | webview开发 |  | 已完成 | 姜体腾 |  | 2 |  |  | 测试完成
1.8 | android指示器开发 |  | 待处理 | 姜体腾 |  | 1
ios/android针对BPO开会后修改计划安排
1.1 | ios支持多照片上传，拍照 |  | 待处理 | 姜体腾 |  | 5
| android支持多照片上传，拍照 |  | 待处理 | 龚立烜 |  | 5
1.2 | android支持无需登录，自动超时登录功能 |  | 待处理 | 龚立烜 |  | 3
1.2 | ios支持无需登录，自动超时登录功能 |  | 待处理 | 姜体腾 |  | 3
1.3 | ios客户端服务器同步功能 | 低 | 待处理 | [5 empty] | 由于服务器同步多张照片， 技术上面有一定问题，所以暂时待处理
| android客户端服务器同步功能 | 低 | 待处理 | [5 empty] | 由于服务器同步多张照片 ，技术上面有一定问题，所以暂时待处理
1.4 | 服务器接口支持多照片上传 |  | 待处理 | 姜体腾 |  | 2
1.5 | 服务器接口支持同步数据功能 | 低 | 待处理 | [5 empty] | 由于服务器同步多张照片，技术上面有一定问题，所以暂时待处理
1.6 | android debugger 测试 |  | 待处理 | 姜体腾 |  | 3
| ios debugger 测试 |  | 待处理 | 姜体腾 |  | 3

## 移动审批升级维护计划
序号 | 事项 | 优先级 | 状态 | 技术顾问 | 实际花费 | 人天估算 | 开始日期 | 完成日期 | 备注
移动审批修改计划安排
| ios/android 添加网页控制 native页面返回接口 |  | 已完成 | 姜体腾 | / | 5
| ios/android 添加超时处理 |  | 已完成 | 姜体腾 | / | 5
| 服务器转交人同步接口，转交处理接口开发 |  | 已完成 | 龚立烜 | / | 1
| ios添加审批人,转交功能 |  | 已完成 | 姜体腾 | / | 5
| android添加审批人，转交功能 |  | 已完成 | 龚立烜 | / | 5
| 绫致时装项目 1 android/ios移动审批，登录页面替换, 2 android/ios国际化功能开发 3 针对修改进行发布 |  | 待处理 | 龚立烜/姜体腾 |  | 姜体腾:3 龚立烜:3 6 |  |  | 2014-10.31之前 必须完成
| 中微半导体项目 1 修改ios/android全英文版本，关闭批量审批功能 2 项目发布ios版本，，发布android版本 |  | 待处理 | 姜体腾 |  | 1 |  |  | 工作剩下appstroe发布
日常移动审批维护计划
| appstore发布文档编写 |  | 待处理 | 姜体腾 |  | 1
| 移动审批部署文档优化升级 | 低 | 待处理 | 龚立烜 |  | 1
| 移动审批项目支持工作 |  | 待处理 | 龚立烜/姜体腾

## SRM云app开发计划
序号 | 事项 | 优先级 | 状态 | 技术顾问 | 实际花费 | 人天估算 | 预计开始日期 | 完成日期 | 备注
srm云android版本app开发计划
| app架构，功能讨论，接口文档学习测试 |  | 待处理 | 姜体腾/龚立烜 | / | 2 | 2014-11-03
1 | 登录功能开发 |  |  | 龚立烜 | /
| 开发功能 |  | 待处理 | 龚立烜 | / | 1
| 测试 |  | 待处理 | 龚立烜 | / | 0.5
2 | 首页功能开发 |  |  | 姜体腾 | /
| 开发功能 |  | 待处理 | 姜体腾 | / | 2
| 测试 |  | 待处理 | 姜体腾 | / | 1
3 | 订单模块开发 |  |  | 龚立烜 | /
| 开发功能 |  | 待处理 | 龚立烜 | / | 4
| 测试 |  | 待处理 | 龚立烜 | / | 1
4 | 物流模块开发 |  |  | 姜体腾 | /
| 开发功能 |  | 待处理 | 姜体腾 | / | 4
| 测试 |  | 待处理 | 姜体腾 | / | 1
5 | 报表功能开发 |  |  | 姜体腾 | /
| 开发功能 |  | 待处理 | 姜体腾 | / | 4
| 测试 |  | 待处理 | 姜体腾 | / | 1
6 | 设置功能开发 |  |  | 龚立烜 | /
| 开发功能 |  | 待处理 | 龚立烜 | / | 4
| 测试 |  | 待处理 | 龚立烜 | / | 1
7 | demo出版，测试，试用，修改 |  |  | 龚立烜/姜体腾 | /
| 开发功能 |  | 待处理 | 龚立烜/姜体腾 | / | 4
| 测试 |  | 待处理 | 龚立烜/姜体腾 | / | 1
预计总人天40天， 开发时间 11.1 - 11.30
Note on D10: 作者:

## Item
完成情况
待处理
设计中
待开发
开发中
待讨论
待测试
已完成
不处理